## Sheet1
附件5
防疫监管责任人现场检查台账
工程名称
建设单位 |  | 施工单位
监理单位 |  | 项目所属镇街
类别 | 检查内容： | 内容要求 | 检查情况
疫情防控“一场所一册” | 1.场所码 | 通过粤省事小程序创建场所码，打印张贴在出入口位置并作为防疫资料存档。集中居住场所在工地围墙外的，应分开设置场所码。
| 2.项目人员总台账及“一人一档”资料 | 建立项目参建人员总台账，包括所有管理人员（包括建设、监理、施工单位管理人员）和建筑工人进行实名制登记管理，逐一记录入场工人姓名、籍贯、身份证号码、来去方向及时间、核酸检测、疫苗接种等信息，形成总参建人员总台账。建立“一人一档”，进入项目现场所有人员（包含项目管理人员、劳务工人以及保安、保洁、食堂、小卖部等服务人员）进行实名登记，并形成“一人一档”台账和检查台账。包括不限于以下内容：《复工人员新冠肺炎疫情防控调查表》或管理平台导出的《人员新冠病毒疫情防控情况表》、粤康码、行程码、莞e申报、身份证、打疫苗情况等。
| 3.工地疫情防控专项方案 | 制定工地疫情防控工作方案，形成健全的防疫工作架构，配备防疫责任人员特别是工地健康管理人，明确相关职责。
| 4.工地防疫责任书及防疫责任人台账 | 实行分级责任制，企业负责人、项目负责人及班组长须签订疫情防控责任书。明确建设、施工、监理项目负责人是本单位工程项目疫情常态化防控第一责任人，建立防疫责任人制度及台账，对各有关人员责任书进行存档。
| 5.参建单位防疫承诺书或责任状 | 施工现场各参建单位（建设单位、施工单位（含施工总承包、专业分包、劳务分包等）监理单位、设计单位等）应根据各自的疫情防控职责，签订疫情防控承诺书或责任状，并由施工总承包单位收集留存在项目上。
| 6.疫情防控应急处置预案 | 根据《广东省建设工地新冠肺炎疫情应急处置方案》（第二版）要求完善疫情应急处置方案，并定期分5类场景开展应急演练，确保相关人员熟练掌握“五种场景”（出现涉疫风险人员、出现一般发热症状人员、出现疑似病例、出现确诊病例、工地纳入封控管控区域）应急处置措施、流程，并以图片和视频形式记录。
| 7.参建人员核酸检测记录手册 | 在我市本土疫情结束前，所有在建工地每周至少开展一次全员核酸检测，保安、厨师、采购等岗位人员以及工地外出后返回人员执行核酸检测“一天一检”。本土疫情结束后，在建工地每周对保安、厨师、采购等岗位人员开展一次核酸检测，对其他人员按照10%的比例进行核酸抽检。每天开展全覆盖排查涉疫人员，14 天内有中高风险地区旅居史的以及行程码、健康码显示为黄码、红码的人员，禁止进入工地并及时按规定报告。建立项目参建人员核酸检测一览表、并形成建筑工地参建人员核酸检测记录手册。 按照《关于实行工地防疫责任人制度的通知》附件样表进行记录。
| 8.重点人员排查名单及跟踪台账 | 排查近14天有高风险地区、高风险所在县（区）、高风险所在地市、中风险地区、中风险所在县（区）、中风险所在地市、有明显社区传播风险且对我市输入风险高的地区、有感染源头不明病例且有潜在社区传播风险的地市等地来莞人员，并报告当地社区，按属地防控政策处置。排查红码、黄码人员及公安部门推送人员名单，并报告当地社区，按属地防控政策处置。对收到公安部门推送的重点涉疫参建人员（含来粤探亲家属）纳入名单管理，详细记录姓名、电话、身份证号、有无呼吸道感染症状、具体来莞时间、始发地（省、市、县）及乘坐交通工具等信息，建立台账并保持实时更新，严格分类落实对应的健康管理措施。对每个进入工地的人员，要严格对照国家、省每日权威发布的中高风险地区名单，查验其行程码、健康码并测温登记。14 天内有中高风险地区旅居史的以及行程码、健康码显示为黄码、红码的人员，禁止进入工地并及时按规定报告。黄码、红码人员如属参建人员的，应视同公安部门推送的重点涉疫人员纳入名单管理。
| 9.工地人员外出登记台账 | 对工地外出人员（包括项目管理人员、监理人员、保安、厨师、采购人员等），每个工地要明确1名健康管理员来监管，对每天外出人员名单、外出事由、行程路线、往返时间、健康状况等进行登记，建立台账。
| 10.来访人员和车辆登记台账 | 1.外来人员需持24小时核酸阴性证明，经查验健康码、行程码、测量体温、问询健康状况等手续后，符合要求的方可进场，并做好登记。 2.加强重点地区来（返）莞货车司乘人员、车辆及货物管理工作，重点排查包括上海市（沪），吉林省吉林市（吉B）、长春市（吉A），河北省廊坊市（冀R）、唐山市（冀B），福建省泉州市（闽C），黑龙江省哈尔滨市（黑A）等地来莞货车和司乘人员。上述地区的司乘人员一律不准进入工地。同时，严格落实提前报备、严控装卸作业等要求，要求司乘人员做好戴口罩、戴手套、测体温、减少接触等日常个人防护，并形成排查记录。
| 11.实名制系统人员名单与核酸检测人员比对台账 | 参建人员核酸检测情况与“实名制”系统名单进行对比，形成比对记录。特别是工地所在区域进行大规模核酸检测后，通过比对实名制系统名单，落实所有参建人员参与核酸检测。
| 12.疫情防控知识宣传教育台账 | 建设工地相关责任单位应对工地参建人员进行疫情防控知识、疫苗接种知识的宣传教育，引导参建人员树立“个人是自己健康第一责任人”意识，并记录人员接受交底教育情况，形成宣传教育台账。
| 13.项目人员出现“十大症状”处置情况台账 | 工地健康管理员负责每天监测项目管理人员、工地工人和后勤人员的健康状况，项目人员出现十大症状的（发热、干咳、乏力、鼻塞、咽痛、流涕、肌痛、腹泻、结膜炎、嗅觉味觉减退或丧失）应及时报告工地健康管理组，迅速采取应急措施，送到就近的医疗机构发热门诊排查就诊，并形成处置记录，落实闭环管理。
| 14.防疫监管责任人现场检查台账 | 施工现场收集整理监管部门检查记录（包括：检查表格、执法文书、复查情况记录等）并形成检查台账记录，根据监管部门要求逐项落实整改，形成问题整改闭环资料归档，确保监管部门每次检查有记录，每份执法文书有复查闭环。
现场管理措施 | 13.出入设置场所码，并落实专人监督 | 施工区、办公区、生活区出入口设置场所码，将场所码张贴于入口明显处；未通过实名扫码（亮码）登记的人员一律不得进入工地，并落实专人监督。
| 14.工地实行封闭管理只保留一个出入口 | 本轮疫情结束前，办公区、生活区、施工区“三区”都设在工地围墙内的项目，只保留一个出入口，安排专人24小时值守；对办公区、生活区、施工区不统一设在工地围墙内的，要就近搭建或租赁办公和居住场所，实行相对独立封闭管理，并安排健康管理员值守。
| 15.出入口设置体温监测并做好记录 | 落实入场人员100%体温测量，并形成记录。
| 16.出入口附近设立物资交接区，安排专人交接派送 | 后勤保障及生产物资运输应设立物资配送交接的专用场所，接收物资人员应做好个人防护，同时加强接收物品的消杀，减少病毒输入风险。在工地大门口设立独立的休息室（带洗手间、配备日常防护和消毒用品）供运送建材物资的司机暂时休息；配送、快递、外卖等人员一律不准进入工地，工地应在进出口附近设立物资交接区，安排专人交接派送，对于可进行喷洒消毒的物件，应进行消毒后派送，尽量减少与外来人员的接触。
| 17.设立防疫健康管理小组，落实每天巡查检查，并进行记录。 | 设立防疫健康管理小组，配备若干名健康管理员，专职负责每天对工地的出入口、生活区、办公区、施工作业区、员工食堂、公共卫生间、临时医学观察点等防疫情况进行巡查检查，监测参建人员每天健康状况。
| 18.项目经理、健康管理员履行24小时值班 | 关键岗位24小时值班值守制度、值班安排和值班记录。
| 19.落实外出人员管控措施，包括记录外出时间、路线、健康监测 | 对工地外出人员（包括项目管理人员、监理人员、保安、厨师、采购人员等），每个工地要明确1名健康管理员来监管，对每天外出人员名单、外出事由、行程路线、往返时间、健康状况等进行登记，建立台账；外出人员返回工地时，要进行体温测量和严格消毒，提倡当天进行一次核酸检测。工地内厨师、采购、服务、保洁、安保等重点人员还须进行核酸检测“一天一检”。
| 20.落实集中居住管理 | 工地人员集中居住区有条件的应设立在工地围墙内，并与办公区、施工区分开设置，要按要求设置独立的居住隔间，人均不少于2.5平方米，每间居住人员最多不超过16人，宿舍内的床铺不得超过两层，严禁使用通铺，须设置可开启式窗户，保持房间内通风。对集中居住区设在工地围墙外的，原则上要相对独立集中，可搭建板房或租赁整栋房子，没有条件的可租用若干层办公和居住，但要加强与其他租户的隔断，不串门、不扎堆，并加强日常消杀，每栋或每层都要配备一名健康管理员。集中居住场所不在工地围墙范围内的，项目是否制定专项措施，落实工人住所、作业点“两点一线”。没有集中居住的监理、设计、勘察、第三方检测、监测机构人员和新进场工人需持24小时核酸阴性证明，经查验健康码、行程码、测量体温、问询健康状况等手续后，符合要求的后方可进场，并做好登记。
| 21.现场设置符合要求的临时医学观察点 | 建设工地办公区、生活区出入口均应设置临时医学观察点。观察点应设立在易于管理、相对独立封闭的区域，设立醒目的“临时医学观察点”标识，并设立警戒，避免其他人员误入。观察点内应配备一定数量的诊疗用品、消毒设施以及个人防护用品，座椅、医疗废弃物收纳桶等。工地要加强对临时医学观察点的日常管理，保持干净整洁和通风，不得堆放杂物，经常进行消毒处理。
| 22.做好工地内场所消杀并做好记录 | 对办公、生活及施工现场公共区域及相关设备等落实消杀，每天消毒频率，食堂不少于 3 次/天（闭餐期间），其他场所及设施不少于 2 次/天，并做好相应记录。
| 23.落实“全民戴口罩” | 准备充足的口罩，督促项目管理人员和工地人员科学佩戴口罩。入场前100%佩戴口罩。
| 24.防疫和应急物资应配备充足 | 防疫物资是否配备，防护口罩、消毒剂及体温检测设备是否满足使用需求，并满足不少于14天的防疫物资储备。
| 25.对重点地区来（返）莞货车司乘人员、车辆及货物排查管理 | 尽量减少与外来人员的接触，施工单位可在工地大门口设立独立的休息室（带洗手间、配备日常防护和消毒用品）供运送建材物资的司机暂时休息；持续加强重点地区来（返）莞货车司乘人员、车辆及货物管理工作，重点排查包括上海市（沪），吉林省吉林市（吉B）、长春市（吉A），河北省廊坊市（冀R）、唐山市（冀B），福建省泉州市（闽C），黑龙江省哈尔滨市（黑A）等地来莞货车和司乘人员。上述地区的司乘人员一律不准进入工地。同时，严格落实提前报备、严控装卸作业等要求，要求司乘人员做好戴口罩、戴手套、测体温、减少接触等日常个人防护，并形成排查记录。
| 26.落实工地现场防疫卫生措施 | 设置专职或兼职保洁人员，及时清运生活垃圾，保持下水道畅通无污水积存。对办公、生活及施工现场公共区域及相关设备等落实消杀，每天消毒频率，食堂不少于 3 次/天（闭餐期间），其他场所及设施不少于 2 次/天，并做好相应记录。办公室、会议室、宿舍等室内场所是否经常开窗通风换气，保持空气流通。建设工地内设食堂按规定取得有效的卫生许可证、食品经营许可证。食堂工作人员证件齐全，佩戴合格医用口罩和手套，做好每日测量体温，核酸检测“一天一检”等健康检测工作。
| 27.开展疫情防控宣传教育 | 组织所有人员开展疫情防控知识宣传和法制宣传，将疫情防控、疫苗接种宣传纳入日常安全教育和交底中。在工地出入口、围挡、宣传栏、安全通道等显眼位置对企业防疫分级责任制进行公告，张贴企业负责人、项目负责人及班组长签订的疫情防控责任书、宣传海报画册等。
其他 | 检查发现的其他防疫工作问题：
检查结论 | 防疫责任人签字： 健康管理员签字： 检查日期：